## 全体日程
|  |  | SPRINT3 |  |  | SPRINT4 |  | SPRINT5
年月 | 担当 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-22
マイルストン（個票） | bar: 2017-08-18
機器監視システム運用設計 （業務運用設計はない） | 松島
機器監視システム開発 | 千代
SI-Cloud(Aut) | 杉村さん
SI-Connect | 荒木さん
機器管理ログインサンプル実装 | 荒木さん
機器管理ポータル | 千代 （ＳＫＹ）
8/10
プロトリリース
★
実装・テスト
構想検討
9/22
POCリリース
★
サンプル実装提示→済
★
親子テナントサンプル
★
テスト用ＡＰＩリリース→済
★
追加要求は２Ｗに１度必要に応じていれていく
結合テスト、運用テスト
バッファ
運用課題洗い出し
★
UI実装（テスト環境構築、ＳＰＡ対応、デモ指摘対応）
要件定義（ＵＣ、非機能）
全体設計→済
（システム構成図
コラボ図：４つ）
★
システム間I/Ｆ
・SI-Connect - 機器管理ポータル間
・SI-Cloud - 機器管理ポータル間
★
ＭＴ完了
（各サブシステムでのテスト完了）
★
システム運用たたき台
デプロイ環境
★
追加要求は２Ｗに１度必要に応じていれていく